## январь
Отчёт выполнения работ по текущему ремонту ООО "Мегатех" за январь 2018 год.
№ п/п | Адрес объекта | Наименование выполненных работ | Ед-ца изм-ия | Объём выпол ненных работ | Материалы используемые для выполнения работ | Стоимость выполненных работ руб.
1 | пр. Ф. Энгельса, 2
0
1 | пр. Ф.Энгельса 4 | 8п. - ремонт электрооборудования в подвальном помещении (насос ГВС) | м | 10 | кабель ВВГ 3х1,5 - 10м, вилка евро - 1шт. | 1150
|  | кв.33 - ремонт крыши | м2 | 40 | линокром - 4 рул, битум, газ | 15703
16853
3 | пр. Энгельса 10
0
2 | пр. Энгельса 12 | кв.15 ремонт трубопровода водоснабжения | шт. | 1 | хомут Д 40мм -1шт. | 81
81
3 | пр. Ф. Энгельса, 20 | кв.49 - ремонт системы горячего водоснабжения, сбросник | шт. | 3 | сбросник цанга Д 26х1" ВР - 1шт, кран Д 15мм-1шт, переход 1"НРх15НР - 1шт | 1234
1234
4 | пр. Ф. Энгельса, 24 | ремонт системы водоотведения в подвальном помещении | м | 20 | труба Д 110 мм - 20м, трапер Д 125х110 мм - 3шт, отвод Д 110мм 45* - 30шт, отвод Д 110мм 90* - 2шт, манжет 123х100 мм - 2шт, муфта Д 110мм - 2шт, хомут Д100 - 10шт, шпильки Д10мм - 10шт, ревизия Д 110мм - 2шт, тройник Д 110мм 90* - 1шт, Д110мм 45* - 1шт. | 15650
|  | 1. ремонт системы водоснабжения в подвальном помещении; 2. ремонт системы водоснабжения в помещении автошколы | м | 2/7 | 1. труба стальная Д 110мм - 2м. 2. резьба ст. Д 1" - 3шт, кран РР Д20мм - 1шт, труба РР Д32мм - 6м, Д20мм - 1м | 4844
|  | ремонт системы водоснабжения в помещении автошколы | м | 13 | резьба ст.Д1"-6шт, резьба ст.Д3/4" - 1шт, кран РР Д20 мм-2шт, труба РР Д32мм - 12м, Д20мм - 1м | 6738
|  | ремонт системы теплоснабжения в помещении автошколы | м | 12 | резьба стальная Д 3/4" - 3шт, труба РР Д 25мм - 12м, муфта ВР 3/4х25мм - 2шт, тройник РР Д25х25х25мм - 1шт, муфта НР Д25х1/2" - 1шт, кран РР Д25мм - 2шт, угол РР Д25мм 90* - 10шт, муфта соед.Д 25мм - 3шт | 5329
32561
5 | пр. Ф. Энгельса, 71
0
6 | ул.Кожевенная 8
0
7 | ул. Кожевенная, 10
0
9 | ул.Комсомольская 145
0
5 | ул. Комсомольская, 149 | кв.3 - ремонт системы горячего водоснабжения | м | 6 | труба м/п Д 16мм - 6м, фитинг: цанга Д16мм - 1шт. | 2398
|  | 1. ремонт системы теплоснабжения в подвальном помещении; 2. кв. 60 - установка перемычки в квартире на системе теплоснабжения | шт. | 2 | 1. кран Д 15 мм - 2шт; 2. труба м/п Д20мм - 1м, переход :цанга 20х20ВР - 2шт. | 1216
|  | кв. 35 - ремонт крыши | м2 | 50 | линокром - 5 рул, битум, газ | 19762
23376
6 | ул. Комсомольская, 151 | кв.77 - ремонт крыши | м2 | 50 | линокром - 5 рул, битум, газ | 19800
19800
9 | ул.Степная 124
0
7 | ул.Степная 126 | кв.200 - ремонт системы водоотведения | м | 4 | труба Д 50мм - 4м, тройник Д 50мм 45* - 1шт, заглушка Д 50мм - 1шт, трапер Д 50мм - 1шт | 1868
1868
8 | ул.Степная 128 | ремонт системы водоотведения в подвальном помещении | шт. | 2 | отвод Д 110мм 90* - 2шт. | 304
|  | кв.31, 35 ремонт системы водоснабжения | м | 2 | муфта гебо Д 25НР - 1шт, муфта РР 32х25ВР - 1шт, труба РР (стекловолокно) Д 32мм - 2м, тройник РР Д 32х20х32мм - 1шт, заглушка РР Д32мм - 1шт, муфта соед. РРД 32мм - 1шт, муфта РР 20х15 НР - 1шт, отвод РР Д20мм 90* - 1шт | 1740
|  | кв.35, 31 ремонт системы горячего водоснабжения | м | 2 | муфта гебо Д 25НР - 1шт, муфта РР 32х25ВР - 1шт, труба РР (стекловолокно) Д 32мм - 2м, тройник РР Д 32х20х32мм - 1шт, муфта РР 20х15 НР - 1шт, отвод РР Д20мм 90* - 1шт | 1718
3762
15 | ул. Степная 173А
0
16 | ул.Степная 175
0
9 | ул.Степная 177 | кв.109, 107 - ремонт крыши | м2 | 80 | линокром - 8 рул, битум, газ | 31324
31324
12 | ул. Тельмана, 134
0
13 | ул. Тельмана, 136
0
20 | ул.Колотилова 155
0
14 | ул.Одесская 75
0
10 | ул.Маяковского 47 | 1. 2 под. - 12 эт. Ремонт системы электроснабжения в эл.щите; 2. Ремонт электрооборудования в подвальном помещении 1 п. и 3 п. | м | 35 | 1. выключатель автоматический силовой ВА 88-33-160А - 1шт; 2. кабель ВВГ 3х1,5 - 30м, провод ПВС 3х1,5 - 5м, стяжки - 1 упак., ваги 2-е - 20шт, ваги 3-е - 20шт, розетки 2-н - 4шт, вилки кабельные - 4шт, дюбель-гвозди - 1 упак. | 10510
10510
16
0
ИТОГО: | [5 empty] | 141369
| Директор |  |  |  | Е.Е. Лукьянов
| Инженер ПТО |  |  |  | М.А. Гордова

## февраль
Отчёт выполнения работ по текущему ремонту ООО "Мегатех" за февраль 2018 год.
№ п/п | Адрес объекта | Наименование выполненных работ | Ед-ца изм-ия | Объём выпол ненных работ | Материалы используемые для выполнения работ | Стоимость выполненных работ руб.
1 | пр. Ф. Энгельса, 2 | 1) кв.169а - ремонт системы водоотведения; 2) кв.184 - ремонт системы водоотведения | м | 1 | 1)труба Д110мм - 1м, патрубок компенсационный Д110мм - 1шт, манжет Д110мм - 1шт.; 2) труба Д 50мм - 2м, тройник Д50мм - 1шт, трапер Д50мм -1шт, манжет - 1шт, отвод 45* Д50мм - 1шт, отвод 90* Д50мм - 1шт. | 1848
|  | кв.103 - ремонт крыши | м2 | 20 | линокром, газ, битум | 9795
11643
2 | пр. Ф.Энгельса 4 | 5 под. ремонт системы водоотведения в подвальном помещении | м | 5 | труба Д110мм - 2м, Д50мм - 3м, тройник Д110х50мм - 1шт, отвод 45* Д50мм - 2шт. | 2552
|  | 1) ремонт системы горячего водоснабжения в нежилом помещении; 2) установка циркуляционного насоса в подвальном помещении 8 под. | шт. | 1 | 1) кран Д 15мм - 1 шт; 2) насос циркуляционный АС 326-180 Aguario - 1шт, резьба 1 1/4" - 2шт. | 8264
|  | ремонт системы водоснабжения в нежилом помещении | шт. | 1 | кран Д 15мм - 1 шт. | 292
11108
3 | пр. Энгельса 10
0
2 | пр. Энгельса 12
0
3 | пр. Ф. Энгельса, 20 | 6 под. ремонт системы горячего водоснабжения | шт. | 4 | кран Д15мм - 2шт, резьба ст. Д15мм - 2шт. | 693
|  | кв. 79 ремонт системы водоотведения | м | 3 | труба Д110мм - 3м, манжет Д110мм - 1шт. | 1887
2580
4 | пр. Ф. Энгельса, 24 | ремонт системы теплоснабжения в подвальном помещении | шт | 2 | кран Д15мм - 2шт. | 633
633
5 | пр. Ф. Энгельса, 71 | кв.12 ремонт системы водоотведения | м | 1 | труба Д 110мм - 1м, крестовина Д110мм - 1шт, заглушка Д 110мм - 2шт, патрубок компенсационный Д110 мм - 1шт. | 867
|  | кв. 12 (заявка) - ремонт освещения в подъезде | шт | 2 | вставки плавкие ПН-100А - 2шт. | 653
1520
6 | ул.Кожевенная 8 | 5 под. Ремонт подъезда | шт. | 1 | оштукатуривание стен, окраска окон, стен, потолков, газовой трубы, поручней | 70976
|  | 5 под. 5 эт. Ремонт освещения | м | 2 | кобель ВВГ 2х2,5 - 2м, выключатель наружный - 1шт, стяжки - 10шт, выгги - 2шт. | 312
71288
7 | ул. Кожевенная, 10 | 1) ремонт предохранительного шкафа 3 под.; 2) кв.100 - ремонт системы электроснабжения; 3) кв.104 - ремонт освещения в квартире | шт | 1 | 1) вставки плавкие ПН-100А;2) кабель ВВГ 3х2,5 - 6м., дюбель - 20шт., изолента; 3) кабель ВВГ 3Х2,5 - 5м, ВВГ 3х1,5 - 6м. | 2533
2533
9 | ул.Комсомольская 145
0
8 | ул. Комсомольская, 149 | кв. 96, 100, 104 ремонт системы водоотведения | м | 7.5 | труба Д50 мм - 7,5м, тройник 45* Д50мм - 3шт, отвод 45* Д50мм - 4шт, заглушка Д50мм - 1шт, трапер Д72х50мм - 1шт, манжет -1шт. | 3245
|  | 3под, 4 под. Ремонт уличного освещения | м | 10 | проектор светодиодный IEK 10Вт - 2шт. Кабель ВВГ 3х1,5 - 10м, ваги - 6шт, стяжки - упак. | 5503
8748
9 | ул. Комсомольская, 151 | кв.77 - ремонт крыши | м2 | 20 | линокром, битум, газ | 7940
7940
10 | ул.Степная 124 | 3 под. 3эт. Ремонт освещения | м | 3 | кабель ВВГ 3х1,5 - 3м, патрон карбон. - 1шт, лампа - 1шт. | 365
365
11 | ул.Степная 126 | кв. 47-48 ремонт электрощита на л/кл. | м | 10 | провод НП 1х4 - 10м, выключатель автоматический 32А 2хполюсной - 2шт, 20А полюсной - 4шт, планка нулевая - 2шт, Din рейка 50 см - 1шт, стяжки, ответвитель - 2шт, изолента | 4509
4509
8 | ул.Степная 128
0
15 | ул. Степная 173А
0
12 | ул.Степная 175 | ремонт уличного освещения |  |  | лампа светодиодная 3шт, фотореле - 1шт, изолента | 1842
1842
9 | ул.Степная 177
0
12 | ул. Тельмана, 134
0
13 | ул. Тельмана, 136 | кв. 42 - ремонт системы водоснабжения | м | 4 | труба РР Д 25мм - 3м, Д 20мм - 1м, резьба ст. Д20мм - 1шт, муфта РР 25х20мм ВР - 1шт, переход РР 32х25мм - 1шт, тройник РР Д 25х20х25мм - 1шт, муфта 20х15мм НР - 1шт, отвод РР Д 20мм 90* - 2шт. | 1632
|  | кв. 42 - ремонт системы горячего водоснабжения | м | 4 | труба РР Д 25мм - 3м, Д 20мм - 1м, резьба ст. Д20мм - 1шт, муфта РР 25х20мм ВР - 1шт, переход РР 32х25мм - 1шт, тройник РР Д 25х20х25мм - 1шт, муфта 20х15мм НР - 1шт, отвод РР Д 20мм 90* - 2шт. | 1632
3264
20 | ул.Колотилова 155
0
14 | ул.Одесская 75
0
14 | ул.Маяковского 47 | установка циркуляционных насосов в подвальном помещении | шт | 3 | насос циркуляционный АС 326-180 Aguario - 3шт, резьба 1 1/4" - 6шт. | 23441
23441
16
0
ИТОГО: | [5 empty] | 151414
| Директор |  |  |  | Е.Е. Лукьянов
| Инженер ПТО |  |  |  | М.А. Гордова

## март
Отчёт выполнения работ по текущему ремонту ООО "Мегатех" за март 2018 год.
№ п/п | Адрес объекта | Наименование выполненных работ | Ед-ца изм-ия | Объём выпол ненных работ | Материалы используемые для выполнения работ | Стоимость выполненных работ руб.
1 | пр. Ф. Энгельса, 2 | ремонт системы водоотведения в торговом помещении "Магнит" | м | 16,5 | Труба РР Д 110мм - 15,5м, Д 50мм - 1м, тройник 45* Д 110мм - 5шт, манжет - 1шт, тройник Д 110х50мм - 1шт, отвод 45* Д110мм - 10шт, отвод 45* Д 50мм - 3шт, переход Д 50х72мм - 1шт, заглушка канализационная Д 110мм - 2шт | 8005
8005
2 | пр. Ф.Энгельса 4 | 6 под. Ремонт системы водоотведения в подвальном помещении | м | 2 | труба РР Д110 мм - 2м, патрубок компенсационный - 1шт. | 621
|  | 1)кв. 206, 213, 178 ремонт системы электроснабжения; 2) 2 под. Ремонт электроосвещения в подъезде | м | 16 | 1)кабель АВВГ 2х2,5 - 24м, ВАГИ - 18 шт; 2) патрон керамический - 2шт, стяжки, ваги двойные - 20шт, тройные 20шт, дюбель хомут | 9024
9645
3 | пр. Энгельса 10 | кв.59 - ремонт системы водоотведения | м | 2 | труба РР Д 32мм - 2м, муфта соед. Д 32 мм - 2шт. | 750
750
2 | пр. Энгельса 12
0
3 | пр. Ф. Энгельса, 20 | кв. 97 - ремонт электроснабжения | м | 10 | кабель АВВГ 2х2,5 - 10м, ВАГИ - 10 шт | 2910
2910
4 | пр. Ф. Энгельса, 24
0
4 | пр. Ф. Энгельса, 71 | кв. 166 ремонт системы водоснабжения | м | 4 | Труба РР Д32мм - 4м, тройник РР Д 32х20х32мм - 1шт, муфта соед. РР Д32мм - 2м, муфта "американка" 32х20НР - 1шт, муфта РР 20х15 НР - 1шт, уголок РР 90* Д 20мм - 2шт, отвод 45* Д 32мм - 1шт. | 2753
|  | кв. 166 ремонт системы горячего водоснабжения | м | 4 | Труба РР Д32мм - 4м, тройник РР Д 32х20х32мм - 1шт, муфта соед. РР Д32мм - 2м, муфта "американка" 32х20НР - 1шт, муфта РР 20х15 НР - 1шт, уголок РР 90* Д 20мм - 2шт, отвод 45* Д 32мм - 1шт., цанга 20х20 НР - 1шт. | 2873
5626
5 | ул.Кожевенная 8 | 5 под. Ремонт системы водоотведения в подвальном помещении | м | 18 | Труба Д110 мм - 18м, тройник Д-110 мм 45* 4шт, отвод 90* Д 110 мм - 3шт, 45* Д 110мм - 6шт, тройник с ревизией Д 110мм - 4шт, переход 125х110мм - 2шт | 8717
|  | кв. 82 - ремонт теплоснабжения | шт. | 2 | кран латун. Д 20 мм американка - 2шт, муфта РР Д25х20 мм НР - 2 шт. | 1160
|  | 3 под. Ремонт ВРУ | шт. | 1 | выключатель автоматический 32А 2 полюсной - 1шт. | 889
|  | 6 под. Ремонт подъезда | шт. | 1 | краски масленные, водоэмульсионные, известковые, штукатурка готовая, растворитель, грунт | 70977
81743
6 | ул. Кожевенная, 10 | кв. 95-99 ремонт системы водоснабжения (замена стояков) | м | 2 | труба РР Д 32мм - 2м, муфта Д 32х1"ВР мм - 1шт. Муфта "американка" Д32х1" ВР - 1шт, муфта соед. РР Д 32мм - 1шт, заглушка РР Д 32мм - 2шт | 1131
|  | 3 под. Ремонт системы горячего водоснабжения на тех. этаже | м | 6 | труба РР Д32мм - 6м, переход РР Д 32х20мм - 1шт, муфта соед. РР Д 32мм - 2шт, кран Д 15мм - 1шт | 3670
|  | 1) кв.72 - ремонт системы электроснабжения; 2) 1-й, 3-й под. Ремонт ВРУ; 3) кв.33 - ремонт электроснабжения | м | 21 | 1) кабель АВВГ 2х2,5 - 6м, стяжки, патрон карб. - 1шт, ВАГИ 3-е - 4шт; 2)Трансформатор тока: Т-0,66 150/5 - 3шт, Т-0,66 100/5 - 3шт; 3) кабель АВВГ 2х2,5 - 15м, вилка - 2шт, выключатель автоматический 20А 1 полюсной - 1шт. | 13494
18295
9 | ул.Комсомольская 145
0
7 | ул. Комсомольская, 149 | 3п. Ремонт системы горячего водоснабжения (сбросник) | шт. | 1 | кран Д 15мм - 1шт. | 235
235
9 | ул. Комсомольская, 151
0
10 | ул.Степная 124
0
8 | ул.Степная 126 | ремонт системы холодного водоснабжения в подвальном помещении | шт. | 1 | кран гг Д25мм - 1шт, резьба Д25мм - 2шт, сгон в сборе Д 25мм - 1шт | 1402
1402
8 | ул.Степная 128
0
9 | ул. Степная 173А | ремонт системы водоотведения в подвальном помещении | м | 47 | труба РР Д110мм - 47м, тройник 45* Д 110мм - 11шт, отвод 45* Д110мм - 28шт, заглушкаРР Д 110мм - 3шт, ревизия РР Д110мм - 3шт., переход РР Д110х50мм - 3шт, крестовина РР 45* Д 110мм - 1шт, хомут Д 110мм - 26шт. | 21342
21342
10 | ул.Степная 175 | кв. 17 - ремонт системы теплоснабжения | м | 6 | Труба РР (стекловолокно) Д 25мм - 4м, Д 20мм - 2м, тройник Д25х20х20 - 2шт, американка Д25х20 ВР - 2шт, муфта Д 25х25 НР - 2шт, отвод Д 25мм 90* - 4шт, отвод Д 25мм 45* - 2шт. | 4233
|  | 4 под. Ремонт системы водоотведения в подвальном помещении | шт. | 1 | тройник Д 110х50х110 мм - 1шт. | 210
|  | 4 под. Ремонт системы электроснабжения в подвальном помещении | м | 60 | кабель АВВГ 2х2,5 - 60м, стяжки - 1упак, выключатель - 1шт. | 4273
8716
9 | ул.Степная 177
0
12 | ул. Тельмана, 134
0
11 | ул. Тельмана, 136 | ремонт уличного освещения | шт. | 2 | выключатель автоматический 25А - 2шт. | 827
827
20 | ул.Колотилова 155
0
14 | ул.Одесская 75
0
14 | ул.Маяковского 47
0
16
0
ИТОГО: | [5 empty] | 159496
| Директор |  |  |  | Е.Е. Лукьянов
| Инженер ПТО |  |  |  | М.А. Гордова

## апрель
Отчёт выполнения работ по текущему ремонту ООО "Мегатех" за апрель 2018 год.
№ п/п | Адрес объекта | Наименование выполненных работ | Ед-ца изм-ия | Объём выпол ненных работ | Материалы используемые для выполнения работ | Стоимость выполненных работ руб.
1 | пр. Ф. Энгельса, 2
0
1 | пр. Ф.Энгельса 4 | кв. 107 - ремонт крыши | м2 | 18 | унифлекс - 20 м2, битум, газ, праймер | 7204
7204
3 | пр. Энгельса 10
0
2 | пр. Энгельса 12
0
2 | пр. Ф. Энгельса, 20 | под. 3, 4 ремонт канализацции в подвальном помещении | м | 19.5 | труба Д 110мм 2м - 8шт, 1м - 3шт, Д 50мм -0,5м, тройник 45* Д 110мм - 4шт, отвод 45* Д 110мм - 11шт, патрубок компенсационный Д 110 мм - 2шт, ревизия Д110мм - 1шт, тройник 90* Д 110х50мм - 1шт. | 11956
11956
3 | пр. Ф. Энгельса, 24 | 1) тех. этаж - ремонт системы горячего водоснабжения; 2)ремонт системы горячего водоснабжения в подвальном помещении | шт/м | 1/6 | 1) кран Д25мм - 1шт. 2)труба п/п Д 32мм - 6м, кран Д25мм - 1шт, резьба ст. Д 25мм - 1шт, американка п/п 32х25 ВР - 1шт, американка п/п 32х25 НР - 2шт, тройник п/п Д 32мм - 1шт, отвод 90* Д 32мм - 4шт, муфта соеденительная Д 32мм - 2шт | 3540
3540
4 | пр. Ф. Энгельса, 71
0
5 | ул.Кожевенная 8
0
4 | ул. Кожевенная, 10 | кв.103, 104 ремонт крыши | м2 | 10 | унифлекс - 20 м2, битум, газ, праймер | 3604
|  | 2 под. - ремонт системы водоотведения в подвальном помещении | м | 9 | труба Д 110мм 2м - 4шт, Д 50мм - 1м, тройник 90* Д 110х50 мм - 1шт., отвод 45* Д 110 мм - 3шт, отвод 45* Д 50мм - 2шт. | 5273
|  | ремонт системы водоснабжения в подвальном помещении | шт | 1 | сгон Д50мм в сборе | 348
9225
9 | ул.Комсомольская 145
0
7 | ул. Комсомольская, 149
0
5 | ул. Комсомольская, 151 | 1) 2 под. Ремонт водоснабжения в подвальном помещении; 2) полив | шт. | 2 | 1) кран Д 1" - 1 шт. (латун.), муфта полипропиленновая Д 32 мм - 1шт.,2) кран 20мм- 1шт. | 1229
1229
6 | ул.Степная 124 | ремонт крыши | м2 | 240 | унифлекс - 260 м2, битум, газ, праймер, дюбель-гвозди | 75269
75269
7 | ул.Степная 126 | ремонт крыши 2-3 под. | м2 | 400 | унифлекс - 420 м2, битум, газ, праймер, дюбель-гвозди | 142099
|  | установка перил 6 под. |  |  | полоса стальная 4мм - 16м, прут Д 14мм - 12м | 2542
|  | кв. 48 - ремонт эл. щита | м | 20 | провод 20м, выключатель автоматический 2-х пол. 32А - 2шт., динрейка 50см, планка нолевая - 1шт | 2022
146663
8 | ул.Степная 128
0
8 | ул. Степная 173А | ремонт системы водоснабжения в подвальном помещении | шт. | 1 | кран Д 25 мм-1шт. | 319
319
9 | ул.Степная 175 | ремонт уличного освещения | м | 50 | фонари диодные - 6шт, кабель АВВГ - 50м, ваги - 45шт, стяжки -2 упак. | 13888
13888
9 | ул.Степная 177
0
12 | ул. Тельмана, 134
0
11 | ул. Тельмана, 136
0
20 | ул.Колотилова 155
0
10 | ул.Одесская 75 | ремонт системы горячего водоснабжения в подвальном помещении | шт. | 1 | вентиль Д 32 мм - 1шт. | 576
576
11 | ул.Маяковского 47 | 1 под. Ремонт ливневой канализации в подвальном помещении | м | 18 | труба Д 110мм 2м - 9шт, муфта канализационная - 1шт, отвод 30* Д110 мм - 1 шт. | 9641
9641
12 | ул. Полтавская 50 | 1 под. Ремонт освещения | м | 10 | кабель АВВГ 2х2,5 - 10м, патрон карб. - 1шт, лампа диодная- 1шт. | 714
714
ИТОГО: | [5 empty] | 280224
| Директор |  |  |  | Е.Е. Лукьянов
| Инженер ПТО |  |  |  | М.А. Гордова

## май
Отчёт выполнения работ по текущему ремонту ООО "Мегатех" за май 2018 год.
№ п/п | Адрес объекта | Наименование выполненных работ | Ед-ца изм-ия | Объём выпол ненных работ | Материалы используемые для выполнения работ | Стоимость выполненных работ руб.
1 | пр. Ф. Энгельса, 2 | кв.103 ремонт межпанельных швов | м2 | 45 | мастика, герметик (подрядные работы) | 45481
45481
2 | пр. Ф.Энгельса 4 | 1) 7 под. Ремонт системы водоотведения в подвальном помещении; 2) кв.94 ремонт системы водоотведения | м | 9 | 1) труба Д-110мм - 6м, тройник Д110х50 - 1шт.; 2) труба Д110мм - 3м, трапер Д110мм - 1шт, манжета - 1шт, патрубок компенсационный Д110мм - 1шт, хомут стальной со шпилькой | 5246
5246
3 | пр. Энгельса 10
0
2 | пр. Энгельса 12
0
3 | пр. Ф. Энгельса, 20 | кв.67 ремонт межпанельных швов | м | 11 | мастика, герметик (подрядные работы) | 11381
|  | кв.96, 97, 98, 20 ремонт крыши | м2 | 250 | линокром, битум, газ | 90112
|  | 4 под. Ремонт системы горячего водоснабжения в подвальном помещении | шт | 1 | 1 шткран полипропиленовый Д20мм - 1шт, муфта пп Д32х1"мм НР - 1шт, муфта пп Д32х1" мм ВР - 1шт, тройник пп 32х20х32 мм - 1шт. | 2782
104275
3 | пр. Ф. Энгельса, 24
0
4 | пр. Ф. Энгельса, 71 | 3-4 под. Ремонт освещения | шт. | 1 | прожектор - 1шт, фотореле - 1шт | 3097
3097
5 | ул.Кожевенная 8 | кв. 46 - ремонт системы водоотведения | м | 2.5 | труба Д110мм - 2,5м, компенсатор Д110мм - 1шт, переход 125х110мм - 1шт, манжета - 1шт, хомут Д110мм - 1шт. | 1716
1716
6 | ул. Кожевенная, 10 | ремонт крыши кв.34, 35, 36, 69 | м2 | 270 | линокром, битум, газ | 96953
|  | 1) 4 под. Ремонт системы водоснабжения (полив); 2) 1 под. Ремонт системы водоснабжения (лежак); 3) 4 под. замена участка стояка водоснабжения | шт/м | 5/4,5 | 1) кран Д 15мм - 1шт.; 2) труба стал. Д40мм - 1,5м, Д25мм - 1м, резьба Д25мм - 3шт, Д15мм - 1шт, кран Д25мм -1шт, Д15мм - 1шт, хомут Д76мм - 1шт.3) труба пп Д32мм - 2м, резьба ст. Д 25мм - 1шт, кран шаровый Д25мм - 1шт, кран пп Д20мм - 1шт, тройник пп Д32х20х32мм - 1шт, муфта пп Д32х1"мм ВР - 2шт, муфта ппД32х1"мм НР - 2шт, | 6292
103245
9 | ул.Комсомольская 145
0
7 | ул. Комсомольская, 149
0
7 | ул. Комсомольская, 151 | кв. 34, 38 ремонт системы водоснабжения | м | 4 | труба РР Д32мм - 4м, тройник РР Д32х20х32мм - 2шт, муфта РР Д 20х1/2 НР - 2шт, угол 90* Д20мм - 2шт, муфта соед Д32мм - 2шт, заглушка Д 32мм - 1шт. | 1409
1409
6 | ул.Степная 124
0
7 | ул.Степная 126 | кв.44 - ремонт системы водоотведения | м | 2.5 | труба Д50мм - 2,5м, тройник 45* Д50мм - 1шт, отвод 90* Д50мм - 1шт, отвод 45* Д50мм - 1шт. | 299
299
8 | ул.Степная 128
0
8 | ул. Степная 173А
0
9 | ул.Степная 175
0
9 | ул.Степная 177
0
12 | ул. Тельмана, 134
0
8 | ул. Тельмана, 136 | кв. 139, 42 ремонт системы водоотведения | м | 4 | 1) труба Д110мм - 2м, трапер Д110мм - 1шт, компенсатор Д110мм - 1шт, муфта Д110мм - 1шт.; 2) труба Д110мм - 2м, трапер Д110мм - 1шт, компенсатор Д110мм - 1шт, муфта Д110мм - 1шт. | 3695
3695
9 | ул.Колотилова 155 | 1 под. Ремонт освещения на пожарной л/клетке; ремонт освещения в подъездах 1, 2, 3 | шт | 120 | лампа диодная Экола - 120 шт, плафон - 1шт, выключатель внутренний - 1шт. | 7910
7910
10 | ул.Одесская 75
0
10 | ул.Маяковского 47 | ремонт сиситемы водоснабжения (полив) | шт. | 1 | кран РР Д 20мм - 1шт. | 402
|  | ремонт освещения в подъездах | шт. | 70 | лампа электроэиодная Экола - 70шт. | 4019
4421
11 | ул. Полтавская 48 | кв.17, 20 ремонт системы водоотведения | м | 6 | труба Д110мм - 6м, трапер Д110мм - 1шт. | 3226
3226
ИТОГО: | [5 empty] | 284020
| Директор |  |  |  | Е.Е. Лукьянов
| Инженер ПТО |  |  |  | М.А. Гордова

## июнь
Отчёт выполнения работ по текущему ремонту ООО "Мегатех" за июнь 2018 год.
№ п/п | Адрес объекта | Наименование выполненных работ | Ед-ца изм-ия | Объём выпол ненных работ | Материалы используемые для выполнения работ | Стоимость выполненных работ руб.
1 | пр. Ф. Энгельса, 2 | ремонт системы горячего водоснабжения на тех.этаже | м | 4 | труба м/п Д 32мм - 4м, цанга Д32мм - 1шт | 2324
|  | кв. 188 - ремонт системы водоотведения | м | 2 | манжет Д110х124 -1шт, кремовина канализ. Д 110мм - 1шт, патрубок компенсационный Д 110мм - 1шт, труба Д110мм - 2м | 1683
4007
2 | пр. Ф.Энгельса 4 | кв.210 ремонт системы водоотведения | м | 0.5 | труба Д110мм - 0,25 (2шт.), тройник Д110мм - 1шт | 498
498
3 | пр. Энгельса 10 | ремонт системы водоснабжения | шт. | 2 | резьба Д32мм - 1шт, отвод ст. Д32мм - 1шт | 571
571
2 | пр. Энгельса 12
0
4 | пр. Ф. Энгельса, 20 | под. 4, 5 ремонт системы водоснабжения (полив) | м | 8 | труба м/п Д 16мм - 8м, кран Д 16мм - 2шт, цанга Д 16мм НР - 2шт | 4399
|  | кв. 99 - ремонт крыши | м2 | 40 | линокром - 40м2, битум, газ | 14784
19183
3 | пр. Ф. Энгельса, 24
0
5 | пр. Ф. Энгельса, 71 | ремонт системы водоснабжения (полив) | м | 4 | труба м/п Д 16мм - 4м, кран Д15мм - 1шт, цанга Д 16мм НР - 1шт, цанга Д 16мм ВР - 1шт, | 2524
2524
5 | ул.Кожевенная 8 | ремонт системы водоснабжения (полив) | м | 8 | труба полипропилен Д 20 мм - 8м, кран полипропилен Д 20мм - 1шт, муфта соед. полипропилен Д 20мм - 4шт, угол полипропилен Д 20мм - 2шт | 3518
3518
6 | ул. Кожевенная, 10 | 4 под. Ремонт системы водоснабжения в подвальном помещении | м | 2 | резьба ст. Д25мм - 1шт, кран Д25мм - 1шт, муфта Д 32х1" ВР - 2шт, муфта Д 32х1" НР - 2шт, тройник полипропилен 32х20мм - 1шт, труба полипропилен Д 32мм - 2м, кран полипропилен Д 20мм -1шт | 2090
2090
9 | ул.Комсомольская 145
0
7 | ул. Комсомольская, 149 | 4 под. Ремонт системы водоснабжения (полив) | м | 6 | кран полипропилен Д20мм - 3шт, резьба Д1/2-1шт, муфта 20х1/2" -1шт, тройник полипропилен Д20мм - 1шт, труба полипропилен Д20мм - 6м, муфта соедин. Полипропиленовая Д20мм - 2шт, хомут стальной Д 20мм - 2шт. | 3590
3590
7 | ул. Комсомольская, 151
0
6 | ул.Степная 124
0
8 | ул.Степная 126 | под. 6, 7 ремонт системы водоснабжения (полив) | м | 16 | труба полипропилен Д 20 мм - 16м, муфта Д 20х1/2"ВР - 2шт, резьба Д 1/2" - 2шт, кран полипропилен Д 20мм - 6шт, тройник полипропилен Д 20мм - 2шт, муфта соед. Полипропилен Д 20мм - 6шт, хомут стальной Д 20мм - 2шт | 8916
|  | кв.33, 35 - ремонт крыши | м2 | 50 | линокром - 50м2, битум, газ | 18077
26993
9 | ул.Степная 128 | Ремонт системы отопления в подвальном помещении | м | 5 | труба м/п Д16мм - 5м, соединения: цанга 16х15 НР - 1шт, цанга 16х15 ВР - 1шт. | 2906
2906
8 | ул. Степная 173А
0
10 | ул.Степная 175 | кв.46, 48 ремонт системы теплоснабжения | м | 12 | труба РР стекловолокно Д 20 мм - 12м, муфта 20х15 ВР - 2шт, муфта 20х15 НР - 2шт, тройник Д20мм - 2шт, отвод 90/* Д20мм - 4шт, отвод 45* Д 20мм - 4шт, муфта соед. Д 20мм - 6шт | 6263
|  | 2 под ремонт системы водоснабжения (полив) | м | 4 | кран Д15мм - 1шт, уголок полипропилен Д20мм - 3шт, муфта 20х1/2" НР - 1шт, кран полипропилен Д20мм - 2шт, тройник полипропиленовый Д 20мм - 1шт, труба полипропилен Д 20мм - 4м, муфта соедин полипропилен Д 20мм - 1шт, хомут со шпилькой -1шт. | 2617
|  | 5 под - ремонт |  |  | побелка, масленная окраска, шпаклевание | 60921
69801
9 | ул.Степная 177
0
12 | ул. Тельмана, 134
0
8 | ул. Тельмана, 136
0
9 | ул.Колотилова 155
0
10 | ул.Одесская 75
0
11 | ул.Маяковского 47 | ремонт системы водоснабжения (установка кранов в колясочных) | шт. | 3 | кран Д15мм - 3шт, уголок гайка-штуцер Д15мм - 3шт, резьба Д 15мм - 5шт. | 1551
|  | ремонт пожарной системы | шт. | 1 | затвор Д50 мм - 1шт | 3440
4991
12 | ул. Колотилова 155 | ремонт системы водоснабжения (полив) | м | 12 | муфта 20х1/2" НР - 1шт, кран Д20полипропилен - 2шт, труба полипропилен Д 20мм -12м, муфта соед. Полипропилен Д20мм - 4шт, уголок полипропилен Д20мм - 5шт, тройник полипропилен Д20мм - 1шт, хомут стальной со шпилькой - 1шт. | 6202
6202
ИТОГО: | [5 empty] | 146874
| Директор |  |  |  | Е.Е. Лукьянов
| Инженер ПТО |  |  |  | М.А. Гордова

## июль
Отчёт выполнения работ по текущему ремонту ООО "Мегатех" за июль 2018 год.
№ п/п | Адрес объекта | Наименование выполненных работ | Ед-ца изм-ия | Объём выпол ненных работ | Материалы используемые для выполнения работ | Стоимость выполненных работ руб. | 16404 | 46178 | 2413 | 44 | 40263
1 | пр. Ф. Энгельса, 2 | 3 под. - ремонт системы водоотведения в подвальном помещении | м | 9 | труба Д 110мм - 9м, манжет Д110х124мм - 1шт, трапер Д110 мм - 1шт, ревизия Д 110 мм - 1шт, тройник 90* Д110мм - 1шт, компенсатор Д 110мм - 1шт. | 7013 | 18.75
|  | ремонт цоколя | м2 | 100 | кирпич керам., краска фасадная, волма-слой, грунт | 29733
36746
2 | пр. Ф.Энгельса 4 | 1) кв. 235 ремонт системы водоотведения; кв. 70 ремонт системы водоотведения; | м | 3.25 | 1) труба Д-110мм - 3,25м, переход Д-125х110мм - 1шт, тройник Д 110х50мм - 1шт, тройник Д 110мм - 1шт, патрубок компенсационный Д 110мм - 1шт, хомут Д 110мм - 1шт, манжет Д 110 мм - 1шт. 2) труба Д110мм - 1м, патрубок компенсационный Д110мм - 1шт, трапер Д 110х124мм - 1шт, манжета Д123мм - 1шт. | 3543
3543
3 | пр. Энгельса 10
0
2 | пр. Энгельса 12
0
4 | пр. Ф. Энгельса, 20
0
3 | пр. Ф. Энгельса, 24
0
5 | пр. Ф. Энгельса, 71
0
3 | ул.Кожевенная 8 | ремонт системы водоотведения: 1) кв.56; 2) кв.60 | м | 3 | 1) труба Д110мм - 2м, переход Д125х110мм - 1шт, 2) труба Д 110мм - 1м, патрубок компенсационный Д110мм-1шт, переход Д 125х110мм - 1шт, манжета - 1шт. | 2408
2408
6 | ул. Кожевенная, 10
0
4 | ул.Комсомольская 145 | кв. 25 - ремонт системы водоснабжения | м | 2 | труба РР Д25мм - 2м, уголок Д 25мм - 1шт, 2 соединительные муфты Д25мм | 906
906
5 | ул. Комсомольская, 149 | 4 под. Ремонт входа в подъезд | м2 | 30 | краска, шпаклевка, волма-слой, грунт | 16445
16445
7 | ул. Комсомольская, 151
0
6 | ул.Степная 124 | кв. 11 ремонт системы водоотведения | м | 0.5 | труба Д 110мм - 0,5м, тройник Д 110мм - 1шт, патрубок компенсационный Д 110мм - 1шт | 597
597
7 | ул.Степная 126 | 1) Ремонт системы водоснабжения в подвальном помещении; 2) кв.81 - ремонт водоснабжения | м | 2 | 1) труба РР Д25мм - 2м, муфта соедин. Д25мм - 1шт, муфта "американка" Д25х1/2" ВР - 1шт, угол РР Д25 - 1шт; 2) резьба Д 25мм - 2шт. | 1178
|  | кв. 81 - ремонт горячего водоснабжения | шт. | 2 | резьба Д 20 мм - 2шт | 162
|  | кв. 81, 85 - ремонт канализации | шт. | 2 | патрубок компенсационный Д110мм - 1шт, манжета Д110мм - 1шт.труба Д50мм - 4м, отвод канализ 45* Д 50мм - 2шт | 1792
3132
9 | ул.Степная 128
0
8 | ул. Степная 173А
0
10 | ул.Степная 175
0
8 | ул.Степная 177 | Ремонт системы водоснабжения (полив) | шт. | 1 | кран Д15мм - 1шт. | 329
329
12 | ул. Тельмана, 134
0
8 | ул. Тельмана, 136
0
9 | ул.Колотилова 155
0
10 | ул.Одесская 75
0
9 | Жилой фонд | опиловка деревьев |  |  | найм спец.техники, работа | 40263
40263
10 | ул.Полтавская 48 | 1) кв. 24 - ремонт системы водоотведения (кухня); 2) подвал | шт. | 1 | 1) тройник Д110мм - 1шт.; 2) труба Д110мм - 1шт. | 1051
1051
ИТОГО: | [5 empty] | 105420
| Директор |  |  |  | Е.Е. Лукьянов
| Инженер ПТО |  |  |  | М.А. Гордова

## август
Отчёт выполнения работ по текущему ремонту ООО "Мегатех" за август 2018 год.
№ п/п | Адрес объекта | Наименование выполненных работ | Ед-ца изм-ия | Объём выпол ненных работ | Материалы используемые для выполнения работ | Стоимость выполненных работ руб.
1 | пр. Ф. Энгельса, 2 | 6 под. Ремонт системы горячего водоснабжения на тех.этаже | м | 6 | труба м/п Д 32мм - 6м, цанга соеденительная Д 32мм - 1шт. | 3768
3768
2 | пр. Ф.Энгельса 4 | кв.235 ремонт канализации | м | 1.5 | труба Д=110мм - 1,5м, тройник Д=110мм 90* - 1шт. | 1169
1169
3 | пр. Энгельса 10
0
2 | пр. Энгельса 12
0
4 | пр. Ф. Энгельса, 20
0
3 | пр. Ф. Энгельса, 24
0
5 | пр. Ф. Энгельса, 71
0
3 | ул.Кожевенная 8
0
3 | ул. Кожевенная, 10 | кв. 18, 22 ремонт водоснабжения | м | 2 | труба РР Д 32мм - 2м, муфта соед. Д 32мм - 1шт, муфта с ВР Д 32х1" - 1шт | 1171
1171
4 | ул.Комсомольская 145 | ремонт системы водоснабжения в подвальном помещении | шт | 1 | кран шаровый Д 15мм - 1шт. | 415
415
5 | ул. Комсомольская, 149
0
7 | ул. Комсомольская, 151
0
6 | ул.Степная 124
0
7 | ул.Степная 128
0
9 | ул.Степная 128
0
8 | ул. Степная 173А
0
10 | ул.Степная 175
0
5 | ул.Степная 177 | ремонт системы теплоснабжения в подвальном помещении | шт. | 1 | кран шаровый Д-80мм, фланцы | 5514
|  | ремонт цоколя | м2 | 170 | краска фасадная, грунт | 29632
35146
12 | ул. Тельмана, 134
0
8 | ул. Тельмана, 136
0
9 | ул.Колотилова 155
0
10 | ул.Одесская 75
0
6 | Жилой фонд | опиловка деревьев |  |  | найм спец.техники, работа | 32169
32169
10 | ул.Полтавская 48
0
ИТОГО: | [5 empty] | 73838
| Директор |  |  |  | Е.Е. Лукьянов
| Инженер ПТО |  |  |  | М.А. Гордова

## сентябрь
Отчёт выполнения работ по текущему ремонту ООО "Мегатех" за сентябрь 2018 год.
№ п/п | Адрес объекта | Наименование выполненных работ | Ед-ца изм-ия | Объём выпол ненных работ | Материалы используемые для выполнения работ | Стоимость выполненных работ руб.
1 | пр. Ф. Энгельса, 2 | кв.73 ремонт электроснабжения | шт | 1 | выключатель автоматический 2-х 25А - 1шт, динрейка - 20см, планка нулевая - 1шт, вагги - 4шт. | 1437
1437
2 | пр. Ф.Энгельса 4 | кв. 105, 106, 107, 108 ремонт крыши | м2 | 250 | битум, газ (линокром собственников) | 36787
|  | ремонт центрального отопления в подвале | шт. | 3 | кран шаровый Д=20мм - 3шт. | 1520
|  | 1) кв.91 ремонт канализации; 2) кв.239, 243 - ремонт канализации | м | 2/1,5 | 1) труба Д=110мм - 2м, переход Д125х110мм - 1шт, патрубок компенсационный Д=110мм - 1шт, манжет Д110х124 - 1шт. 2) труба Д=110мм - 1,5м, отвод Д=50 45* - 2шт, 90* - 2шт, тройник Д=110х50мм 45* - 2шт, тройник Д=110мм 90* - 2шт, переход Д=110х50мм - 2шт. | 3309
41616
3 | пр. Энгельса 10 | ремонт центрального отопления в подвале | шт | 4 | кран Д=15мм - 4шт. | 1867
1867
4 | пр. Энгельса 12 | 1 под. Ремонт системы горячего водоснабжения в подвальном помещении | шт. | 2 | кран п/п Д=20мм - 1шт, тройник п/п Д=32х20мм - 1шт. | 475
475
5 | пр. Ф. Энгельса, 20 | кв. 90 ремонт крыши | м2 | 40 | линокром - 40м2, битум, газ | 14879
|  | 5 под. Ремонт канализации в подвале | м | 3 | труба Д=110мм - 3м, Д=50мм - 2м, отвод Д=110мм 45* - 2шт, манжет Д=110мм -1шт | 3071
|  | кв. 11 л/кл - ремонт электроснабжения | м | 10 | кабель АВВГ 2х2,5 - 10м, выключатель - 1шт. | 817
18767
3 | пр. Ф. Энгельса, 24
0
6 | пр. Ф. Энгельса, 71 | 3 под. Ремонт горячего водоснабжения в подвале | м | 2 | труба ст. Д 76мм - 2м, отвод ст. Д 76мм - 2шт, кран Д 50мм - 1шт, кран Д 32мм - 1шт. | 6611
6611
7 | ул.Кожевенная 8 | кв.63 ремонт электроснабжения | м | 20 | кабель АВВГ 2х2,5 - 20м,кабельканал 16х20 - 6м | 2291
2291
8 | ул. Кожевенная, 10 | 3 под. Ремонт системы центрального отопления | шт. | 2 | кран г.г. Д 25мм - 1шт, американка Д25ммГШ - 1шт. | 1356
1356
9 | ул.Комсомольская 145 | ремонт системы центрального отопления в подвале | шт | 2 | кран шаровый Д=15мм - 1шт, Д=50мм - 1шт | 2841
|  | кв. 48, 49, 58, 59, 68, 69 ремонт канализации | м | 13 | труба Д=110 мм - 13м, отвод Д=110мм - 26шт, тройник Д=110мм -8шт, патрубок компенсационный Д=110мм - 2шт, заглушка Д=110мм - 3шт. | 12355
15196
5 | ул. Комсомольская, 149
0
7 | ул. Комсомольская, 151
0
10 | ул.Степная 124 | 1под. ремонт уличного освещения | шт. | 1 | светильник светодиодный 10Вт. - 1шт. | 4258
4258
11 | ул.Степная 126 | кв. 33, 34, 35, 36 ремонт крыши | м2 | 50 | линокром, битум, газ | 18350
|  | ремонт системы теплоснабжения в подвальном помещении | шт | 4 | кран 3/4" америк. - 4шт, муфта 3/4" - 4шт. | 3054
21404
12 | ул.Степная 128 | 1) кв.35, 2)ливневка - ремонт крыши | м2 | 120 | линокром - 30 м2, газ, битум | 24385
24385
8 | ул. Степная 173А
0
10 | ул.Степная 175
0
13 | ул.Степная 177 | кв.94 ремонт крыши | м2 | 50 | линокром - 50м2, битум, газ | 18882
18882
14 | ул. Тельмана, 134 | 1 под. Ремонт канализации в подвальном помещении | м | 4 | труба Д=110 мм - 4м, отвод Д=110мм - 1шт, тройник Д=110мм -1шт. | 2920
|  | кв.36 ремонт холодного водоснабжения | м | 4 | труба п/п Д=32мм - 3м, Д=20мм - 1м, соеденительная муфта Д=32мм - 1шт, тройник Д=32х20 мм - 1шт, муфта Д=15 НР - 1шт. | 2166
5086
15 | ул. Тельмана, 136 | ремонт уличного освещения (торец) | шт. | 1 | светильник светодиодный 10Вт. - 1шт. | 3969
3969
16 | ул.Колотилова 155 | 3 под. Ремонт ливневой канализации | м | 6 | Труба Д=110мм - 6м. | 4331
4331
10 | ул.Одесская 75
0
17 | Маяковского 47 | 1) кв. 138 ремонт канализации; 2) ремонт ливневой канализации 2 под. 6-7 эт. | шт/м | 2/6 | 1) крестовина Д=110мм - 1шт, заглушка Д=110мм - 1шт; 2) труба Д=110мм - 6м. | 4463
|  | 1) 1 под. Колясочная - ремонт электроснабжения, 2) 3 под. Ремонт освещения подъезда | м | 56 | 1) провод ВВГ 3х2,5 - 6м, кабель канал 20х15 - 3шт, розетка с заземлением на 4 гнезда - 1шт, саморезы, дюбель 6х3,5 - 50шт. 2) ваги 2-е - 20 шт, провод ВВГ 2х1,5 - 50м, изолента - 3шт, светильники настенные - 2шт, лампочки диодные - 30шт, желтая краска - 1 балон. | 12432
16895
10 | ул.Полтавская 48
0
ИТОГО: | [5 empty] | 188826
| Директор |  |  |  | Е.Е. Лукьянов
| Инженер ПТО |  |  |  | М.А. Гордова

## октябрь
Отчёт выполнения работ по текущему ремонту ООО "Мегатех" за октябрь 2018 год.
№ п/п | Адрес объекта | Наименование выполненных работ | Ед-ца изм-ия | Объём выпол ненных работ | Материалы используемые для выполнения работ | Стоимость выполненных работ руб.
1 | пр. Ф. Энгельса, 2 | кв. 81, 85 ремонт системы водоотведения | м | 8.5 | труба Д 50мм - 8,5м, тройник 45* Д 50мм - 2шт, отвод 45* - 2шт, уголок 90* Д50мм - 2шт, трапер Д 50мм - 1шт, патрубок компенсационный Д 50мм - 1шт | 4355
4355
2 | пр. Ф.Энгельса 4 | кв. 71, 287, 286, 249, 250, 251, 252 ремонт крыши | м2 | 110 | линокром 110 м2, газ, юитум | 41461
|  | под. 7 и 8 ремонт системы отопления в подвальном помещении | шт | 9 | кран Д 15 - 2шт, Д 20 мм - 2 шт, тройник Д 25х20х25 - 2шт, "американка" Д 25х3/4 ВР-1шт, муфта НР Д 25х3/4 - 2шт. | 5990
47451
3 | пр. Энгельса 10
0
3 | пр. Энгельса 12 | Ремонт подъезда №3 | м2 | 70 | побелка изв., водоэмульсионная краска, грунт, штукатурка гипсовая | 20267
|  | кв.24, 69, 71 ремонт крыши | м2 | 285 | линокром -285 м2, газ, битум | 64476
|  | 3 под. Ремонт горячего водоснабжения в подвальном помещении | шт | 1 | кран Д 1" - 1шт | 1084
85827
5 | пр. Ф. Энгельса, 20
0
3 | пр. Ф. Энгельса, 24
0
4 | пр. Ф. Энгельса, 71 | 6 под. Ремонт теплоснабжения в подвальном помещении | м | 1 | муфта НР Д 25х3/4 - 1шт, муфта ВР Д 25х3/4 - 1шт, тройник 25х20 п/п - 1шт, кран п/п Д20мм - 1шт, резьба Д15мм - 1шт, кран Д 1/2гг - 1шт, труба п/п Д 25мм - 1м | 1472
|  | 1) 1 под. Ремонт системы горячего водоснабжения в подвальном помещении; 2) кв. 9 - ремонт системы горячего водоснабжения | шт | 6 | 1) кран Д 1" - 1шт, муфта Д 1"х32 НР - 1шт, "американка" 1"х32 ВР - 1шт., резьба Д 1" - 1шт; 2) резьба Д 1" - 2шт, муфта Д 32х1" ВР - 1шт, "американка" Д 32х1" ВН - 1шт, труба Д32мм - 4м, уголок 90* Д 32мм - 2шт, тройник Д 25х3/4НР - 2шт, тройник 32х20х32 мм - 1шт, муфта Д 20х1/2" НР - 1шт, уголок Д20мм 90* - 2шт, труба Д 20мм - 2м, хомут стальной со шпилькой Д 20 мм - 1шт. | 5585
7057
7 | ул.Кожевенная 8
0
5 | ул. Кожевенная, 10 | кв. 134, 138 ремонт системы отопления | м | 4 | муфта НР Д 25х3/4 - 1шт, муфта ВР Д 25х3/4 - 2шт, тройник 25х20 п/п - 1шт, труба п/п Д 25мм - 4 м, муфта соеденительная Д 20мм - 1шт, Д 25мм - 4шт | 2379
2379
6 | ул.Комсомольская 145 | 1 и 2 под. Ремонт системы теплоснабжения в подвальном помещении | м | 1 | резьба Д20мм - 1шт, тройник п/п Д 25х20мм - 1шт, муфта Д3/4х25 НР - 1шт, кран п/п Д 25мм - 1шт, кран п/п Д 20мм - 1шт, американка ВР Д 3/4х25мм - 1шт, труба п/п Д 25мм - 1м; хомут широкий Д 76мм - 1шт. | 2531
2531
5 | ул. Комсомольская, 149
0
7 | ул. Комсомольская, 151
0
7 | ул.Степная 124 | кв. 45 ремонт крыши | м2 | 20 | линокром 20 м2, газ, битум | 8538
|  | 1 под. Ремонт отопления в подвальном помещении | м2 | 2 | труба п/п Д 25мм - 2м, кран латун Д=20мм - 1шт, резьба Д 20мм - 1шт, муфта п/п Д 25х20 НР - 2шт, переход латун. Д 20ВРх25ВР - 1ШТ, отвод п/п Д 25мм 90* - 2шт, арматура 14мм - 1м | 1983
10521
8 | ул.Степная 126 | кв. 136 ремонт крыши | м2 | 50 | линокром -50м2, газ, битум | 19222
19222
12 | ул.Степная 128
0
8 | ул. Степная 173А
0
10 | ул.Степная 175
0
13 | ул.Степная 177
0
14 | ул. Тельмана, 134
0
15 | ул. Тельмана, 136
0
16 | ул.Колотилова 155
0
10 | ул.Одесская 75
0
9 | ул. Полтавская 50 | ремонт системы теплоснабжения в подвальном помещении | шт | 2 | кран Д 3/4 г.ш. - 1шт, кран Д 1/2 г.ш. - 1шт | 1368
1368
10 | ул.Полтавская 48 | кв. 43 ремонт крыши | м2 | 10 | линокром 10м2, газ, битум | 3963
3963
ИТОГО: | [5 empty] | 184674
| Директор |  |  |  | Е.Е. Лукьянов
| Инженер ПТО |  |  |  | М.А. Гордова

## ноябрь
Отчёт выполнения работ по текущему ремонту ООО "Мегатех" за ноябрь 2018 год.
№ п/п | Адрес объекта | Наименование выполненных работ | Ед-ца изм-ия | Объём выпол ненных работ | Материалы используемые для выполнения работ | Стоимость выполненных работ руб.
1 | пр. Ф. Энгельса, 2 | кв. 103, 102 - ремонт крыши | м2 | 45 | линокром, битум, газ | 18952
|  | 6 под. Ремонт системы водоснабжения в подвальном помещении | м | 2 | труба м/п Д=16мм - 2м, кран 1/2" г/ш - 1шт, муфта цанга Д=16х1/2" нр - 2шт. | 1840
|  | 5 под. 9эт. - освещение на л/к | м | 10 | АВВГ 2х2,5 - 10м, выключатель - 1шт, патрон настенный карб.-1шт. | 1398
22190
2 | пр. Ф.Энгельса 4 | под.4 промазка швов кровли | м | 30 | праймер битумный - 5 кг. | 2397
|  | 7 под кв.228 - ремонт электроосвещения | м | 10 | светильник - 1шт, кабель АВВГ2х2,5 - 10м | 1642
4039
3 | пр. Энгельса 10 | кв. 46 ремонт освещения | м | 5 | кабель АВВГ 2Х2,5 - 5м | 358
358
3 | пр. Энгельса 12
0
5 | пр. Ф. Энгельса, 20
0
3 | пр. Ф. Энгельса, 24
0
4 | пр. Ф. Энгельса, 71 | 5 под. Ремонт системы водоснабжения в подвальном помещении | шт. | 4 | резьба 1" - 1шт, муфта соеденительная п/п Д=32мм - 1шт, уголок Д=32 мм 90* п/п - 1 шт, американка п/п Д=32х1"ВР - 1шт. | 2234
2234
7 | ул.Кожевенная 8
0
5 | ул. Кожевенная, 10 | 4 под. Ремонт системы водоотведения в подвальном помещении | м | 2.5 | труба Д=50 мм - 2,5м, отвод 45* - 2шт, манжет 73х50 - 1шт, компенсатор Д=50мм - 1шт. | 1381
1381
6 | ул.Комсомольская 145
0
5 | ул. Комсомольская, 149
0
7 | ул. Комсомольская, 151
0
6 | ул.Степная 124 | 2 под. Кв. 55 | шт. | 2 | американка Д=32х1" вр - 1шт., муфта Д=32х1" вр - 1шт., резьба 1" - 2шт. | 1742
1742
7 | ул.Степная 126 | ремонт подъездного освещения 2 и 6 подъ | шт | 2 | Светильник светодиодный 10Вт уличный, найм спец. техники | 6849
6849
12 | ул.Степная 128
0
8 | ул. Степная 173А
0
10 | ул.Степная 175
0
13 | ул.Степная 177
0
8 | ул. Тельмана, 134 | кв. 153 - ремонт системы водоотведения | м | 2 | труба Д=110 мм - 2м, муфта ремонтная Д=110мм - 1шт, муфта соеденительная Д=110 мм - 1шт. | 1710
1710
9 | ул. Тельмана, 136 | кв.7 - ремонт освещения | м | 1 | кабель АВВГ 2х2,5 - 1м, вагги - 3шт, лампы диод. - 1шт, патрон карб. - 1шт | 568
|  | кв. 27 ремонт системы водоотведения | м | 4 | труба Д=110 мм - 4м, тройник Д=110мм 45* - 1шт, тройник Д=110мм 90* - 1шт, патрубок компенсационный Д=110 мм - 1шт. | 3170
3738
10 | ул.Колотилова 155 | кв. 49, 47 ремонт освещения в подъезде | шт. | 7 | лампы диодные - 5шт, патрон керам - 2шт. | 739
739
10 | ул.Одесская 75
0
9 | ул. Полтавская 50
0
10 | ул.Полтавская 48
0
ИТОГО: | [5 empty] | 44980
| Директор |  |  |  | Е.Е. Лукьянов
| Инженер ПТО |  |  |  | М.А. Гордова

## декабрь
Отчёт выполнения работ по текущему ремонту ООО "Мегатех" за декабрь 2018 год.
№ п/п | Адрес объекта | Наименование выполненных работ | Ед-ца изм-ия | Объём выпол ненных работ | Материалы используемые для выполнения работ | Стоимость выполненных работ руб.
1 | пр. Ф. Энгельса, 2 | кв.20 ремонт системы водоотведения | м | 5 | труба Д 110мм - 5м, крестовина Д 110мм - 1шт, трапер Д 110мм - 1шт, компенсатор Д 110мм - 1шт, манжет переходной Д 110х125мм - 1шт, переход Д 110х50мм - 1шт, тройник Д 110 мм 90* - 1шт. | 4683
|  | 6 под. 6 эт. Ремонт электроосвещения на л/к | шт. | 1 | патрон карбон. - 1шт., лампа энергосберегающая - 2шт | 695
5378
2 | пр. Ф.Энгельса 4 | кв. 4-8 ремонт системы водоотведения | м | 4 | труба Д 110мм - 4 м, трапер Д 110мм - 1шт, компенсатор Д 110мм - 1шт, манжет переходной Д 110х125мм - 1шт, переход Д 110х50мм - 1шт, тройник Д 110 мм 90* - 2шт. | 3462
|  | 7 под. Ремонт системы центрального отопления | шт. | 2 | кран Д3/4" - 1шт, вентиль п/п Д 20мм - 1шт, муфта 25х3/4" НР - 1шт, американка 25х3/4" ВР - 1шт, тройник п/п Д 25х20х25 мм - 1шт, уголок п/п Д 25мм 90* - 1шт. | 1666
|  | кв.83 - ремонт освещения, ремонт эл.щита. | м | 4 | кабель ВВГ 1х4 - 4м, ответвитель - 2шт, выключатель автоматический 32А 2-х полюсной - 1шт, динрейка 10 см. | 2380
7508
3 | пр. Энгельса 10 | кв.11 - ремонт электроосвещения на л/п | м | 10 | кабель АВВГ 2х2,5 - 10м, выключатель автоматический 25А 1П - 1шт, клеммы соед. - 4шт, патрон потолочный - 2шт, потолочный светильник - 1шт, лампа диодная - 1шт. | 3280
3280
3 | пр. Энгельса 12
0
4 | пр. Ф. Энгельса, 20 | 1) кв. 37-38 ремонт освещения на л/п; 2) кв.118 - ремонт эл.щита | м | 13 | 1) кабель ВВГ 2х1,5 - 3м, патрон карбон - 1шт, выключатель настенный, клемма соед. - 2шт. | 3728
3728
5 | пр. Ф. Энгельса, 24 | Освещение над подъездами | шт | 1 | лампа ДРВ 250 - 1шт | 649
649
6 | пр. Ф. Энгельса, 71 | ремонт системы центрального отопления (1 под - ввод) | шт | 1 | затвор Д 80мм - 2шт, флянец Д 89мм - 4шт, сварочные работы | 13300
|  | кв. 126 ремонт системы горячего водоснабжения | шт. | 4 | американка п/п Д 32х1"НР - 1шт, отвод п/п Д32мм - 1шт, муфта соед. п/п - 1шт, муфта Д 32х1" НР - 1шт. | 3017
16317
7 | ул.Кожевенная 8
0
7 | ул. Кожевенная, 10 | кв.103 ремонт системы водоснабжения | м | 1 | труба п/п Д 32мм - 1м, резьба ст. Д 3/4" - 1шт, муфта Д 32х3/4" ВР - 1шт, Д 1/2"х20 ВР - 1шт, тройник п/п Д 32х3/4" - 1шт, заглушка п/п Д 32мм - 1шт. | 865
|  | Освещение над подъездами | м | 10 | кабель АВВГ 2х2,5 - 10м, клеммы соед. - 10 шт, лампа ДРВ 250 - 1 шт. стяжки | 2187
3052
8 | ул.Комсомольская 145 | кв. 85 - ремонт эл.щита | м | 20 | кабель АВВГ 2х2,5 - 20 м, стяжки - 1упак, клемма соед. - 10шт, патрон карб. - 2шт, ламп - 3шт. | 3786
3786
9 | ул. Комсомольская, 149 | 4-й под. Ремонт ВРУ | шт. | 2 | Вставка влавкая ПН-100А - 2шт. | 1390
|  | Освещение над подъездами | шт. | 1 | прожектор - 1шт. | 2945
4335
10 | ул. Комсомольская, 151 | Освещение над подъездами | шт | 2 | Лампа ДРВ 250В -1шт, найм спец.техники, прожектор - 1шт. | 3210
3210
6 | ул.Степная 124
0
11 | ул.Степная 126 | Освещение над подъездами | шт | 1 | прожектор - 1шт. | 2945
2945
12 | ул.Степная 128
0
8 | ул. Степная 173А
0
10 | ул.Степная 175
0
13 | ул.Степная 177
0
12 | ул. Тельмана, 134 | Ремонт освещения над подъездом | шт. | 2 | Лампа ДРВ 250В -2шт, найм спец.техники | 906
906
13 | ул. Тельмана, 136 | Освещение над подъездами | шт. | 1 | Лампа ДРВ 125В -1шт, найм спец.техники | 535
535
14 | ул.Колотилова 155 | ремонт электроснабжения в подвальном помещении | м | 20 | кабель ВВГ 3х2,5 - 20 м, розетка наруж - 1шт. стяжки - 1упак, клеммы соед. -3шт. | 2325
2325
15 | ул.Одесская 75 | кв.34 ремонт системы горячего водоснабжения | м | 8 | труба п/п Д 32мм - 8 м, муфта Д 32х40 мм - 2шт, муфта соеденительная Д 32мм - 4шт, Д 20 мм - 1шт, тройник п/п Д 32х3/4" - 1шт. | 6121
|  | Освещение над подъездами | шт | 1 | лампа ДРВ 125 - 1шт, найм спец.техники | 579
6700
16 | ул. Полтавская 50 | замена запорной арматуры на системе горячего водоснабжения в подвальном помещении | шт | 1 | затвор шаровый Д 800мм - 1шт. | 5621
5621
17 | ул.Маяковского 47 | 1) кв. 21ремонт освещения л/п; 2) кв. 194, 133, 244, 210, 212 ремонт освещения л/п | шт. | 31 | 1) патрон керамический - 3шт. Лампа энергосберегающая - 10 шт. 2) лампы энергосберегающие - 18 шт. | 3954
3954
ИТОГО: | [5 empty] | 74229
| Директор |  |  |  | Е.Е. Лукьянов
| Инженер ПТО |  |  |  | М.А. Гордова